## Projektzeitachse
Projekt: Modul 226a - KioskTool |  |  | Projektstart | 2017-05-10
|  |  | Projektende | 2017-06-28 |  |  | Verantwortlich
Projektteam
Philipp Mueller
Elia Reutlinger
Valentino Rusconi
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2017-05-10 | Projektstart |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2017-05-24 | Meilenstein 1 | GUI fertig implementiert |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-06-07 | Meilenstein 2 | Datenbank steht und dazugehörige Klassen wurden gestaltet |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-06-21 | Meilenstein 3 | Funktionalitäten wurden implementiert und Tests wurden durchgeführt |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-06-28 | Projektende | Bugs welche im Meilenstein 3 aufgefallen sind, wurden gefixt und erneut getestet |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
Möchten sie alle Rechte an diesem Dokument erlangen? Gehen sie auf www.MeineVorlagen.com/Shop und erwerben sie für wenige Euro eine Lizenz. (BR-1002)