## Daten
Alle Issues | [5 empty] | Alle Commits |  |  |  | Total
# | Title | User | State | Created | Closed | # | Hash | Title | Date | Datum | Geöffnet | Geschlossen | Commits
3 | Design | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:42 | 2019-04-24 12:50 | 1 | 4d72f37 | Initial commit | 2019-03-06 09:13 | 2019-03-06 09:13 |  |  | 2
5 | PWA | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:45 | 2019-04-24 12:50 | 2 | 68c28d6 | Update README.md | 2019-03-06 09:15 | 2019-03-13 08:40 | 19
1 | Authentication | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:40 | 2019-04-24 15:39 | 3 | be1c615 | Update README.md | 2019-04-23 08:15 | 2019-04-23 08:15 |  |  | 1
2 | Routing / Views | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:41 | 2019-04-24 15:39 | 4 | 5363fcc | project init | 2019-04-24 07:43 | 2019-04-24 12:50 |  | 4 | 5
16 | Change Language | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:07 | 2019-04-25 16:30 | 5 | fc9e78e | IPA Init done | 2019-04-24 08:14 | 2019-04-25 16:30 |  | 3 | 3
4 | Multilanguage | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:43 | 2019-04-25 16:30 | 6 | 06697cb | #4 #5 #6 Done | 2019-04-24 08:45 | 2019-04-26 08:15 |  |  | 2
17 | Edit Userdetails | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:08 | 2019-04-25 16:31 | 7 | 6573c86 | #2 #3 Done | 2019-04-24 09:24 | 2019-04-30 08:31 | 1 | 7 | 3
10 | Month/Time selection | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:51 | 2019-04-30 15:56 | 8 | d9f30c6 | #2 & #1 Done | 2019-04-24 15:39 | 2019-05-02 10:27 | 2 | 6 | 3
6 | Vue / Webpack / Vuex | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:46 | 2019-04-30 15:57 | 9 | cafc168 | Arbeitsjournal verbessert | 2019-04-25 07:55 | 2019-05-03 16:23 |  |  | 1
11 | Set Assignments | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:52 | 2019-04-30 16:18 | 10 | 14dd0eb | Correct Arbeitsjournal | 2019-04-25 07:56 | 2019-05-07 11:52 |  |  | 1
8 | Show User's shifts on Dashboard | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:48 | 2019-04-30 16:18 | 11 | 321b4ab | #17 #16 #4 #15 Done / Improoved | 2019-04-25 16:30 | 2019-05-08 |  | 2 | 2
14 | Plan-Table appearance | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:04 | 2019-04-30 16:18 | 12 | 4e5fa0d | Anpassungen nach Tipps von 1. Expertenbesuch | 2019-04-26 08:15 | 2019-05-09 07:31 |  |  | 1
15 | Plan-Settings (Edit Shifts and Times) | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:06 | 2019-04-30 16:18 | 13 | 071f3c9 | Started #14 & #10 | 2019-04-26 16:32
20 | Plan-Data Reactivity | erleiuat | closed | 2019-04-30 08:31 | 2019-04-30 16:18 | 14 | 694700b | Dokumente Aktualisiert | 2019-04-30 08:19 | Nur IPA-Phase
7 | Show notes of today on Dashboard | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:47 | 2019-05-02 12:09 | 15 | 1fbf0f1 | Plan done, improoved reactivity, dashboard started | 2019-04-30 16:18 | Datum | Geöffnet | Geschlossen | Commits
22 | Font slightly wrong | erleiuat | closed | 2019-05-02 10:42 | 2019-05-02 12:09 | 16 | 4a9a811 | Arbeitsjournal unterschieben | 2019-04-30 16:25 | 2019-04-24 12:50 |  | 4 | 5
12 | Create Support Informations | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:53 | 2019-05-02 12:09 | 17 | 3faf2ec | Unterschrift eingefügt | 2019-05-02 07:27 | 2019-04-25 16:30 |  | 3 | 3
13 | Create Error-Pages | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:53 | 2019-05-02 12:09 | 18 | 13427df | Implementation done | 2019-05-02 12:08 | 2019-04-26 08:15 |  |  | 2
21 | Daytimes buggy | erleiuat | closed | 2019-05-02 10:27 | 2019-05-02 16:40 | 19 | a52da53 | Implementierungsphase abgeschlossen, Doku begonnen | 2019-05-02 16:38 | 2019-04-30 08:31 | 1 | 7 | 3
9 | Optimize Page-Speed | erleiuat | closed | 2019-03-13 08:48 | 2019-05-02 16:41 | 20 | d0617d2 | Weiterarbeiten an Dokumentation | 2019-05-03 16:23 | 2019-05-02 10:27 | 2 | 6 | 3
18 | Test for security vulnerabilities | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:08 | 2019-05-08 | 21 | b474438 | Dokumentation & kleinere Verbesserungen | 2019-05-07 11:52 | 2019-05-03 16:23 |  |  | 1
19 | UI Testing | erleiuat | closed | 2019-03-13 09:08 | 2019-05-08 | 22 | 71fac55 | Arbeiten an Dokumentation | 2019-05-07 16:15 | 2019-05-07 11:52 |  |  | 1
[6 empty] | 23 | e7f9954 | Arbeiten an Dokumentation (*) | 2019-05-08 11:31 | 2019-05-08 |  | 2 | 2
[6 empty] | 24 | ad769d9 | Arbeiten an Dokumentation | 2019-05-08 16:27 | 2019-05-09 07:31 |  |  | 1
[6 empty] | 25 | 8a774cc | Arbeitsjournal unterschrieben | 2019-05-09 07:31